## Slide 1
Proiectul Viață Sănătoasă:
Reducerea poverii bolilor netransmisibile
Dr. Lajos Kovacs,
Lider de echipă
Ședința Consiliului Sectorial de Sănătate în domeniul Asistenței Externe
13 aprilie 2017, Ministerul Sănătății, Chișinău, Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

## Slide 2: Proiectul Viață Sănătoasă: “Reducerea poverii bolilor netransmisibile”
Finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare
Implementat de Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică
Durata proiectului 01.07.2016 – 30.06.2020
Bugetul proiectului 4,5 milioane franci elvețieni (CHF)
Scopul general De a contribui la îmbunătățirea sănătății populației din Republica Moldova, în special din zonele rurale, prin intermediul reducerii poverii bolilor netransmisibile (BNT)
Partenerii principali Ministerul Sănătății
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
Centrul Național de Sănătate Publică (CNSP)
Centrul Național de Management în Sănătate (CNMS)
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) ”N. Testemițanu”
Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacallo”
Colegiile medicale
Centrul Național de Formare Continuă a asistenților medicali și a moașelor
Instituțiile locale de sănătate
Raioanele pilot

## Slide 3: Principiile
Alinierea cu Politica Națională de Sănătate a Republicii Moldova
Complementaritatea intervențiilor existente
Transpunerea strategiilor naționale în acțiune la nivel local
Implementarea prin intermediul instituțiilor și comunităților locale și naționale
Generarea dovezilor în urma implementării pentru a îmbunătăți strategiile naționale

## Slide 4: Rezultatele proiectului
Rezultatul 1
Autoritățile naționale în sănătate creează un mediu de politici favorabil pentru managementul descentralizat și integrat
Rezultatul 2
Populația din raioanele țintă are acces la și utilizează îngrijirile integrate de calitate, inclusiv serviciile extinse pentru BNT
Rezultatul 3
Populația din raioanele țintă și-a îmbunătățit comportamentul axat pe sănătate și a redus comportamentul cu riscul pentru BNT

## Slide 5: Progresul la zi al proiectului – faza de inițiere a proiectului
Examinarea documentelor
Legile și Regulamentele din domeniul ocrotirii sănătății
Strategiile, politicile și planurile din domeniul sănătății
Rapoartele, studiile etc. din partea agențiilor donatoare/ partenerilor de dezvoltare
Planurile și documentele de proiect ale partenerilor de dezvoltare
Literatura internațională relevantă
Analiza decalajului
Analiza factorilor interesați
Instituțiile guvernamentale, partenerii de dezvoltare, ONG-urile/ organizațiile comunitare
Autoritățile publice locale, administrațiile publice raionale
Studiile
    Mediul de politici și de reglementare
Intervențiile comunitare, asistența socială
Asistența Medicală Primară
Atelierul de lucru cu factorii interesați
  Chișinău, 20 ianuarie 2016

## Slide 6: Progresul la zi al proiectului – faza de implementare
Managementul proiectului
Mobilizarea personalului internațional – Liderul de echipă
Instituirea bazei organizaționale pentru operațiunile locale – CRED Moldova
Instituirea unității proiectului – Unitatea de Facilitare a proiectului (UFP)
Recrutarea personalului auxiliar și a specialiștilor naționali
Ședințele cu partenerii de proiect
Ședințele cu factorii interesați
Guvernare
Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Sănătății al RM și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC), semnat la 16 ianuarie 2017
Raioanele pilot
Selectarea a 4 raioane pilot – decembrie 2016
Propunerea pentru următoarele 6 raioane pilot – februarie 2017
Atelierul de lucru al reprezentanților raioanelor pilot – aprilie 2017
Planificarea
Planul anual de acțiuni pentru 2017

## Slide 7: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 1 Politici și Coordonare
Produsul 1 Ghidurile naționale privind îngrijirile în BNT și protocoalele conexe pentru medicii de familie sunt revizuite și actualizate
Activitatea 1: Facilitarea revizuirii ghidurilor pentru medicii de familie privind BNT și direcționate spre integrarea serviciilor de îngrijire |  |  | 
Sub-activitatea 1.1: Colectarea și inventarierea protocoalelor clinice naționale existente privind BNT și a protocoalelor standard pentru medicii de familie |  | Inventarierea protocoalelor existente privind BNT | 1-ul – 2-lea trimestre 2017
Activitatea 2: Elaborarea planului de implementare și diseminarea protocoalelor revizuite în conformitate cu principiile PEN |  |  | 
Sub-activitatea 2.1: Organizarea Atelierului cu grupul de lucru privind protocoalele PEN pentru elaborarea și discutarea modului de implementare a protocoalelor revizuite în conformitate cu principiile PEN | Atelierul de lucru | Planul de implementare aprobat în baza rezultatelor pentru protocoalele PEN actualizate privind hipertensiunea arterială (HTA) și diabetului (DM) | Alinierea cu calendarul OMS al studiului protocolului PEN
Sub-activitatea 2.2: Organizarea a 2 ateliere de lucru privind diseminarea protocoalelor PEN în raioanele pilot; 1 per 2 raioane în baza pachetelor de instruire elaborate | Atelierul de lucru | Pachetul de instruire | Alinierea cu calendarul OMS al studiului protocolului PEN

## Slide 8: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 1 Politici și Coordonare
Produsul 2 Conceptul de asistență medicală este operațional și repartizarea sarcinilor la nivel de AMP este revizuita
Activitatea 3: Facilitarea definirii rolului asistenței medicale comunitare și partajarea sarcinilor între echipele la nivel de AMP |  |  | 
Sub-activitatea 3.1: Organizarea atelierului de lucru privind asistența medicala comunitară pentru a pune în discuție, de ex. profilurile și standardele profesionale, rolul și responsabilitățile, dezvoltarea curriculumului la nivelul central, etc. | Atelierul de lucru | Analiza situațională / analiza decalajului a asistenței medicale comunitare în Moldova; Rezultatele acesteia vor fi prezentate în cadrul atelierului de lucru | Al 2-lea – 3-lea trimestre 2017
Sub-activitatea 3.2: Organizarea unei conferințe privind cele mai bune practici din regiune. | Conferința | Conferința privind asistența medicala comunitară | Al 3-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 3.3: Organizarea atelierului de lucru pentru raioanele pilot în vederea promovării și explicării rolului și funcțiilor asistenței medicale comunitare | Atelierul de lucru | Atelierul de lucru privind asistența medicala comunitară | Al 3-lea trimestru 2017

## Slide 9: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 1 Politici și Coordonare
Produsul 3: Capacitățile naționale privind principiile de promovare a sănătății sunt consolidate
Activitatea 4: Crearea capacităților Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) în domeniul promovării sănătății |  |  | 
Sub-activitatea 4.1: Susținerea Ministerului Sănătății și/sau Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) în organizarea unui atelier de lucru la nivel central privind crearea capacităților Centrului Național de Sănătate Publică (CNSP) în domeniul promovării sănătății | Atelierul de lucru | Raportul | Al 2-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 4.2: Formarea capacităților pentru susținerea centrelor raioanele de sănătate publică în vederea organizării și implementării activităților de promovare a sănătății la nivelul descentralizat | Atelierul de lucru | Rapoartele | Al 3-lea trimestru 2017

## Slide 10: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 2 Serviciile de calitate la nivelul de AMP
Produsul 4: Capacitățile sunt consolidate în baza Ghidurilor actualizate privind AMP și medicina de familie (de ex., protocoalele de tratament, prevenirea secundară, referirea, protocoalele PEN)
Activitatea 5: Crearea capacităților a AMP și a echipelor din medicina de familie privind ghidurile și protocoalele de tratament, prevenirea secundară și terțiară |  |  | 
Sub-activitatea 5.1: Organizarea atelierelor de lucru la nivelul raional privind diseminarea și punerea în aplicare a protocoalelor clinice naționale și a standardelor pentru medicii de familie | Atelierul de lucru | Standardele profesionale pentru medicii de familie | Al 2-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 5.2: Susținerea Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) în elaborarea conceptului de finanțare a măsurilor de profilaxie a sănătății |  | Conceptul de finanțare a măsurilor de profilaxie a sănătății | Al 2-lea – 3-lea trimestre 2017
Sub-activitatea 5.3: Organizarea unei ședințe la nivelul central privind prevenirea secundară și terțiară pentru echipele de AMP | Ședința | Rapoartele | Al 3-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 5.4: Organizarea unei ședințe cu privire la înțelegerea comună privind relevanța protocoalelor PEN și revizuirea protocoalelor existente în ceea ce privește calitatea serviciilor de asistență medicală primară la nivelul raional | Ședința | Rapoartele | Alinierea cu calendarul OMS al studiului protocolului PEN

## Slide 11: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 2 Serviciile de calitate la nivelul de AMP
Produsul 4: Continuare
Activitatea 6: Stabilirea relațiilor de colaborare cu Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacalo”, colegiile medicale și Centrul Național de Formare Continuă a asistenților medicali și moașelor în vederea consolidării capacităților echipelor medicilor de familie în activitățile de promovare a sănătății și prevenire a bolilor |  |  | 
Sub-activitatea 6.1: Organizarea unei ședințe de stabilire a relațiilor de colaborare cu Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie ”Raisa Pacallo”, colegiile medicale și Centrul Național de Formare Continuă a asistenților medicali și moașelor în vederea consolidării capacităților echipelor medicilor de familie în activitățile de promovare a sănătății și prevenire a bolilor | Ședința | Raportul | 1-ul trimestru 2017
Activitatea 7: Stabilirea relațiilor de colaborare cu Universitatea de Stat în Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” în vederea îmbunătățirii capacităților prestatorilor de AMP în gestionarea bolilor cronice și referirii la nivel local |  |  | 
Sub-activitatea 7.1: Organizarea unei ședințe de stabilire a relațiilor de colaborare cu Universitatea de Stat în Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” în vederea îmbunătățirii capacităților prestatorilor de AMP în gestionarea bolilor cronice și referirii la nivel local | Ședința | Raportul | Al 3-lea trimestru 2017

## Slide 12: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 2 Serviciile de calitate la nivelul de AMP
Produsul 5: Gama de servicii este adaptată la nivel de raion și comunitate pentru a oferi îngrijirile integrate
Activitatea 8: Organizarea unei conferințe privind principiile de îngrijiri integrate |  |  | 
Sub-activitatea 8.1: Organizarea unei conferințe privind principiile de îngrijiri integrate | Conferința | Conferința privind principiile de îngrijiri integrate | 2018
Activitatea 9: Evaluarea și cartografierea serviciilor prestate în domeniul BNT și a rețelelor profesionale extinse existente, inclusiv a serviciilor prestate prin contractarea ONG-urilor la nivelul raional în raioanele pilot |  |  | 
Sub-activitatea 9.1: Cartografierea rețelei profesionale extinse care asigură serviciile în BNT |  | Harta serviciilor în BNT în raioanele pilot | Al 2-lea – 3-lea trimestre 2017
Sub-activitatea 9.2: Organizarea atelierelor de lucru cu factorii interesați care prestează serviciile în domeniul BNT | Atelierul de lucru | Raportul | Al 2-lea – 3-lea trimestre 2017

## Slide 13: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 2 Serviciile de calitate la nivelul de AMP
Produsul 6: Raza de acțiune a serviciilor de AMP în comunități este realizată de echipele inter-sectoriale
Produsul 7: Mecanismul de evaluare de la egal la egal pentru îmbunătățirea continuă a calității medicinii de familie

## Slide 14: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 3 Promovarea sănătății comunitare intersectoriale
Produsul 8: Echipele inter-sectoriale raionale pentru sănătate sunt create și își desfășoară activitatea
Activitatea 10: Documentarea despre situația curentă a profilurilor de sănătate în Moldova |  |  | 
Sub-activitatea 10.1: Informarea despre practicile în profilurile de sănătate | Atelierul de lucru | Raportul | aprilie 2017
Sub-activitatea 10.2: Vizitele în teritoriu la Centrele de Sănătate Publică, AMP, agențiile teritoriale ale CNAM etc. | Vizitele în teritoriu | Analiza situațională și raportul studiului cu privire la promovarea sănătății (profilurile de sănătate) | Al 2-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 10.3: Informarea despre cele mai bune practici în domeniul formării echipei raionale de sănătate |  | Analiza situațională, în cadrul căreia echipa raională de sănătate deja există în raioane pilot (și, eventual, în alte raioane), modul în care acestea funcționează, care este planul lor de lucru etc. | Al 2-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 10.4: Adaptarea metodologiei profilurilor de sănătate prin intermediul grupului de experți, în colaborare cu OMS |  | Raportul | Al 2-lea trimestru 2017

## Slide 15: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 3 Promovarea sănătății comunitare intersectoriale
Produsul 8: Continuare
Activitatea 11: Stabilirea relațiilor de colaborare cu Consiliile de Sănătate Publică Teritoriale în raioanele pilot pentru a identifica problemele de bază în sănătate legate de BNT și pentru a constitui grupul de lucru la nivel raional |  |  | 
Sub-activitatea 11.1: Întrevedere cu factorii interesați în raioanele pilot pentru a identifica problemele de bază în sănătate legate de BNT și a constitui grupul de lucru la nivel raional | Atelierul de lucru | Raportul | 2-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 11.2: Elaborarea planului de colaborare între proiect și Consiliile de Sănătate Publică Teritoriale (inclusiv crearea capacităților) | Atelierul de lucru | Plan elaborat | 3-lea trimestru 2017

## Slide 16: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 3 Promovarea sănătății comunitare intersectoriale
Produsul 9: Profilurile de sănătate la nivel local sunt elaborate și planurile de acțiune sunt implementate
Activitatea 12: Instruirea Consiliilor de Sănătate Publică Teritoriale la nivel raional /echipei de sănătate raionale în ceea ce privește promovarea sănătății și elaborarea profilurilor de sănătate la nivel de comunitate și planificarea participativă |  |  | 
Sub-activitatea 12.1: Organizarea unei ședințe de lucru cu privire la promovarea sănătății și elaborarea profilurilor de sănătate la nivel de comunitate și planificarea participativă | Ședința grupului de lucru | Planul de instruire și curiculumul pentru promovarea sănătății (cele mai bune practici) | Al 4-lea trimestru 2017
Activitatea 13: Sprijinul în organizarea campaniei de sensibilizare privind BNT și comportamentele cu risc pentru BNT |  |  | 
Sub-activitatea 13.1: Sprijinul în organizarea campaniei de sensibilizare privind BNT și comportamentele cu risc pentru BNT | Atelierul media | Recomandări cu privire la comunicarea în domeniul sănătății (cele mai bune practici) | Al 4-lea trimestru 2017

## Slide 17: Planul anual de acțiuni pentru 2017 – Rezultatul 3 Promovarea sănătății comunitare intersectoriale
Produsul 10: Grupurile comunitare sunt instruite privind abilitățile de conducere (leadership) și promovare a sănătății pentru schimbarea comportamentului cu risc pentru BNT
Activitatea 14: Abordările participative la nivel de comunitate pilot în vederea consolidării implicării comunității în promovarea sănătății |  |  | 
Sub-activitatea 14.1: Cartografierea activelor în comunitatea pilot (sau altă abordare participativă) pentru a identifica liderii în comunitate în profilurile de sănătate în comunitățile selectate | Ședință | Raportul | Al 4-lea trimestru 2017
Sub-activitatea 14.2: Susținerea participării liderilor comunității în planificarea și intervenția profilurilor de sănătate prin consolidarea capacităților (instruirea privind abilitățile de conducere (leadership training) |  |  | 

## Slide 18
str. Maria Cibotari 6, MD-2012,
Chișinău, Republica Moldova
info@viatasan.md
http://www.viatasan.md
Vă mulțumesc pentru atenție!