Notă informativă

privind progresul implementării Programului naţional privind

controlul alcoolului pe anii 2012-2020, pentru anul 2017.

Consumul nociv de alcool constituie una din cele mai importante probleme social-economice și de sănătate publică la nivel național. Conform datelor OMS, Republica Moldova deține întâietatea top-ului țărilor cu cea mai mare cantitate de alcool consumată, fiind înregistrată, în anul 2010 în populaţia adultă (cu vârsta + 15 ani) 18,22 litri per capita alcool pur anual (primul loc din lume), ulterior în 2013 - 16,8 litri respectiv (locul II după Belarusi), în anul 2015 a constituit 15,1 litri (locul III după Lituania și Belarusi).

Datele statistice naționale atestă faptul, că incidenţa prin alcoolism cronic este în descreştere, deşi prevalenţa prin aceiași maladie este constantă pe parcursul a mai multor ani și este de 3 ori mai mare față de media europeană.

Tabelul 1. Incidenţa şi prevalenţa prin alcoolism cronic şi psihoze alcoolice în Republica Moldova, la 100 mii de populaţie, anii 2009-2017

| Indicatori | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidenţa prin alcoolism cronic | 129,9 | 121,3 | 96,5 | 91,4 | 88,4 | 96,4 | 91,0 | 86,5 | 85,3 |
| Prevalenţa prin alcoolism cronic | 1301,3 | 1314,2 | 1308,1 | 1317,2 | 1303,1 | 1312,5 | 1315,1 | 1280,2 | 1276,5 |
| Incidenţa prin psihoze alcoolice | 22,8 | 23,4 | 18,7 | 16,3 | 14,7 | 17,1 | 16,1 | 15,6 | 13,7 |
| Prevalenţa prin psihoze alcoolice | 29,0 | 27,7 | 22,5 | 18,6 | 16,2 | 19,9 | 17,6 | 17,5 | 15,1 |

Sursa: CNMS, Anuar Statistic Medical [website]. Chişinău: Centrul Naţional de Management în Sănătate.

Incidenţa prin alcoolism în anul 2017 constituie 85,3 la 100 mii locuitori, cu înregistrarea valorii cele mai mare de 118,5 cazuri la 100 mii locuitori în regiunea de dezvoltare Centru şi cele mai mici de 75,2 la 100 mii locuitori în regiunea de dezvoltare Nord. Incidenţa la nivel raional este de 94,6 la 100 mii locuitori fiind de 1,5 ori mai mare decât la nivel municipal cu 60,5 cazuri la 100 mii locuitori. Valori mai mari decât media pe republică se atestă în raioanele Leova – 258,1 cazuri la 100 mii locuitori, Comrat - 217,6 cazuri la 100 mii locuitori, Ungheni 205,7 cazuri la 100 mii locuitori, Rezina – 189,6 cazuri la 100 mii locuitori, Nisporeni - 152,7 cazuri la 100 mii locuitori, raionul Sângerei – 148,8 cazuri la 100 mii locuitori, Basarabeasca 141,0 cazuri la 100 mii locuitori, Anenii-Noi - 137,9 cazuri la 100 mii locuitori.

Totodată, se micşorează rata mortalităţii cauzată de consumul de alcool de la 5,1 la 100 mii locuitori în 2010 la 3,8 în 2017.

Rămâne înaltă în anul 2017 ponderea femeilor cu alcoolism alcoolice luate primar în supraveghere medicală cca 15,8% (ce constituie 7126 femei), iar cca 52% sunt de vârstă fertilă şi educă copii, punând în pericol direct fertilitatea acestora, precum şi sănătatea viitoarelor generaţii.

Scopul Programului privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020 - este de a preveni şi a reduce efectele negative ale consumului de alcool asupra sănătăţii publice, stării sociale şi economice prin politici eficiente şi măsuri intersectoriale la nivel naţional şi local.

Realizarea măsurilor preconizate în Programul naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 360 din 06.06.2012 pe parcursul anului 2017 a contribuit la reducerea morbidităţii şi mortalităţii cauzate de alcool, reducerea volumului de consum în rândurile populaţiei şi la valorificarea serviciilor de consiliere şi renunţare la alcool.

În anul 2017 s-a convocat într-o ședinţă Consiliul naţional coordonator pentru implementarea Programului naţional privind controlul alcoolului pe anii 2012-2020, la care au fost abordate mai multe aspecte ce ţin de barierele existente în legislaţia naţională în domeniul controlului alcoolului cu prezentarea propunerilor concrete privind alinierea la legislaţia UE şi recomandările OMS.

În perioada de referinţă au fost realizate activităţi concrete în conformitate cu obiectivele specifice, stabilite în programul național după cum urmează:

La obiectivul: 100 % legislația națională in domeniul controlului alcoolului aliniată la legislația UE şi recomandările Organizației Mondiale a Sănătății pană in 2020:

Prin Legea nr. 34 din 17 martie 2017 pentru modificarea unor acte legislative, s-au efectuat unele modificări şi completări de ordin general la Legea viei si vinului nr. 57 din 10 martie 2006 si Legea nr. 1100 din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulația alcoolului etilic si a producției alcoolice.

Astfel, modificările Legii 1100/2000 permit interpretarea noțiunilor „producție alcoolica” si „băuturi alcoolice”, iar modificările Legii 57/2006 stabilește, ca vinul (obținut exclusiv prin fermentarea alcoolica, totala sau parțiala, a strugurilor proaspeți ori înghețați, presați ori nu, sau a mustului de struguri proaspăt), este un produs alimentar și stabilește clar regulile si condițiile de plasare pe piața a produselor vitivinicole destinate consumului uman.

Ulterior, prin adoptarea Legii nr. 185 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte legislative, au fost operate modificări atât in Legea 1100/2000, cit si in Legea 57/2006, prin care: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) devine organul de supraveghere si control in domeniu fabricării si circulației producției alcoolice; berea a fost inclusa in categoria de producție alcoolica; au fost introduse cerințe fata de fabricarea alcoolului etilic denaturat.

Urmare a reorganizării ANSA prin Hotărârea Guvernului nr. 888 din 01.11.2017 cu privire la reorganizarea unor persoane juridice, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice din subordinea Ministerului a fost absorbit de ANSA. Astfel, aceasta a devenit succesor in drepturi si obligații ale Inspectoratului.

În scopul alinierii legislaţiei naţionale în domeniul controlului alcoolului la legislaţia UE şi recomandările OMS, a fost promovat și adoptat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate, Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, Legea nr.713-XV din 6 decembrie 2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope, Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008) privind interzicerea publicității produselor alcoolice).

Cadrul normativ a fost completat prin Regulamentul privind definirea, descrierea, prezentarea si etichetarea produselor vitivinicole aromatizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 741 din 18.09.2017, transpus la cerințele UE, astfel fiind stabilite cerințe specifice față de fabricarea si comercializarea produselor vitivinicole aromatizate.

A fost aprobat Regulamentul privind modul de ținere a Registrului vitivinicol in Republica Moldova prin Hotărârea Guvernului nr. 292 din 10.05.2017, care are ca scop înregistrarea si evidenta parcelelor viticole si a unitarilor vinicole, inclusiv a volumelor produse.

La obiectivul specific 1: Sistem naţional şi mecanisme de monitorizare în domeniul controlului alcoolului pus în aplicare:

Oficiul National al Viei şi Vinului deține Registrul Vitivinicol, in care anual (începând cu anul 2016) sunt înregistrate declaraţiile obligatorii (de recoltă, de producere, de stocuri), prezentate de către entitățile economice din vinificație; urmare a procesării datelor din aceste declarații, Oficiul poseda date privind volumul vinurilor produse in anul de recolta si volumul stocurilor de vin.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului analizează lunar, trimestrial, semestrial şi anual statisticile şi tendințele dinamice ale importului, exportului şi tranzitului produselor alcoolice, in baza datelor prezentate de Biroul National de Statistica.

Pe parcursul anului 2017 de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producției Alcoolice au fost efectuate 83 controale planificate si 11 controale inopinate (in temeiul Legii 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător) la întreprinderi de producere a produselor vitivinicole, de fabricare a alcoolului etilic si a producției alcoolice, a berii, depozite de comercializare cu ridicata a produselor alcoolice in urma cărora au fost eliberate 65 prescripţii de înlăturare a încălcărilor și 26 prescripţii de interzicere a loturilor de produse. Interzicerea spre comercializare a loturilor de produse are loc din mai multe cauze: necorespunderea cerințelor organoleptice, indicilor fizico-chimici si de inofensivitate, expirarea termenului de garanție al produselor, s.a.

Printre neconformități, sau nereguli se enumera efectuarea controalelor inopinate (în număr total de 11), care s-au efectuat conform:

- 6 controale inopinate - la întreprinderi vitivinicole depistate pozitive la indici de falsificare a vinurilor, adică necorespunderea lor indicilor specifici de naturalețe prin adaosul de apă exogena, depistata alta natura de proveniența a alcoolului precum si alta natura botanica de proveniența a zaharului. Investigațiile s-au efectuat la Institutului National de Cercetare-dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice ICSI Rm.Valcea. Întreprinderilor respective le-au fost aplicate sancțiuni in conformitate cu prevederile art. 284 alin. 4 din Codul Contravențional nr. 218 din 24.10.2018 prin intermediul Inspectoratelor de Poliţie al MAI;

- 5 controale inopinate - pe motivul necorespunderii actelor normative a loturilor supuse certificării in baza adresărilor Centrului National pentru Verificarea Calității Producției Alcoolice.

Pentru identificarea comercializării ilicite a produselor alcoolice Serviciul Fiscal de Stat asigură verificarea informației plasate pe www.999.md și alte surse de informare și in cadrul controalelor fiscale verifică documentele de proveniență la alcool. Astfel, au fost documentate 5 cazuri de comercializare ilicită a băuturilor alcoolice prin intermediul sile-lui „999.md” prin acest sens au fost ridicate 257 sticle cu băuturi alcoolice, în valoare totală de 89.490 lei.

Actualmente, Serviciul Fiscal de Stat acționează cu prioritare spre încurajarea conformării voluntare pentru prevenirea fraudei fiscale, supraveghind periodic entitățile care activează în domeniul importului, fabricării, circulației și comercializării producției alcoolice, precum și comercializarea ilicită a alcoolului.

Concomitent, de către colaboratorii MAI pentru încălcarea prevederilor art. 364 al in. (51) din Codul contravențional (Privind difuzarea publicității exterioare care contravine condițiilor prevăzute de lege), au fost încheiate 9 procese-verbale cu privire la contravenție, fiind aplicată amenda în sumă de 15 550 lei, dintre care a fost achitată suma de 6 700 lei.

Pe parcursul anului 2017, în adresa Autorităților administrației publice locale de către angajații Poliției au fost înaintate 24 demersuri pentru retragerea autorizațiilor de funcționare a unităților de comerț, iar 117 demersuri, pentru revizuirea regimului de activitate a unităților de comerț. Au fost documentate 19 cazuri de trafic ilicit cu produse alcoolice, fiind depistate şi ridicate în total 5509 litri alcool etilic și băuturi alcoolice contrafăcute, în valoare de 329.252 lei.

În baza a 2 cauze penale (contrabandă), au fost efectuate 50 percheziții, ca rezultat fiind ridicate 6,5 tone alcool etilic în valoare de 325.000 lei reținute 2 automobile, care transportau 800 litri alcool etilic în valoare de 40.000 lei. Pe altă cauză penală au fost ridicate 6.000 litri de alcool etilic în valoare de 361.860 lei, 50,000 lei obținuți ca rezultat al activității ilicite.

Pe parcursul perioadei raportate, în baza a 3 cauze penale pornite pe diverse articole ale CP, au fost desfăşurate 34 percheziții, ca rezultat fiind depistate 10.705 litri băuturi alcoolice şi alcool etilic (totul contrafăcut) în valoare de 527.000 lei. La fel, a fost documentat faptul comercializării ilicite a circa 56.000 litri de alcool etilic, prin ce s-a prejudiciat bugetul statului cu 4,250.000 lei.

Pe parcursul anului 2017, au fost documentate 6 puncte clandestine de îmbuteliere şi comercializare a alcoolului etilic.  În urma documentării acestor puncte clandestine au fost ridicate 2851 litri, produse alcoolice contrafăcute, în valoare totală de 91.290 lei.

La obiectivul specific 2: Cuprinderea în programele de consiliere pînă la 30% a populaţiei cu risc de dependenţă de alcool identificate precoce:

Depistarea precoce a persoanelor cu risc sporit de dependenţă de alcool au un rol important în cazurile iniţierii tratamentului antialcool, recuperarea psihosocială şi vindecarea acestui viciu.

Potrivit datelor statistice către 31.12.2017 în supraveghere medicală se aflau 45340  bolnavi de alcoolism cronic, 538 bolnavi cu psihoze alcoolice, precum şi în evidenţă preventivă în legătură cu abuzul de alcool 5177.

Pe parcursul anului 2017 au fost luaţi în supraveghere medicală 3029 bolnavi de alcoolism cronic. Au fost depistate timpuriu și îndreptate în staționar primind tratament specializat antialcool - 6705 persoane.

Tratamentul specific antialcool şi tratament pentru prevenirea recăderilor în condițiile asistenței specializate de ambulatoriu au primit – 13933 persoane.

Serviciul de medicină primară implementează programele de identificare timpurie şi consiliere şi intervenţii de scurtă durată. În acest scop, în programele de consiliere au fost cuprinse – 22,4% persoane, fiind identificate precoce ca populaţie cu risc sporit de dependenţă faţă de alcool. În cadrul asistenţei primare, medicii de familie, aplică screeningul la alcoolism persoanelor care se adresează pentru asistenţă medicală, după necesitate, petrec consilierea psihologică pentru persoanele care consumă nociv alcool, fiecare a 3-a persoană care se adresează la medicul de familie are nevoie de asemenea asistenţă şi intervenţii scurte, fapt ce permite depistarea precoce a persoanelor care întru neadmiterea consumului dăunător de alcool sunt îndrumaţi la tratament specializat la medicul narcolog.

Astfel, 30,7% din persoane înregistrare cu alcoolism cronic au beneficiat de tratament, recuperare psihosocială și 15,3% pacienţi se află în remisiune stabilă, în cabinetele narcologice au beneficiat de tratament ambulatoriu 8709 persoane.

În acelaşi context, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale cu suportul OMS evaluează eficiența Protocoalelor PEN pentru intervenții scurte în controlul BNT și a factorilor determinanți, inclusiv alcoolul în 10 teritorii pilot, după care vor fi definitivate variantele finale și promovate spre implementare la scară națională.

În vederea prevenirii consumului abuziv de alcool și reducerii riscurilor de victimizare și prejudiciere a persoanelor ca urmare a comiterii faptelor antisociale de către persoanele aflate în stare de ebrietate, în condițiile art. 13 al Legii 713 din 06.12.2001, de către angajații Poliției au fost examinate 463 cazuri, dintre care, în adresa Comisiilor sociale de pe lângă Consiliile locale ale Autorităților Administrației publice locale de nivelul I şi II au fost expediate 332 demersuri privind inițierea procedurilor de aplicare a supravegherii medicale prin intermediul Dispensarelor narcologice în condițiile Legii.

Totodată, în baza demersurilor comisiilor specializate din cadrul APL, de către comisia narcologică au fost examinate 68 cazuri, prin urmare, conform deciziei Instanței de judecată au fost trimise la tratament forțat pentru alcoolism 35 persoane.

Obiectivul specific 3: Deţinerea şi aplicarea politicilor interne de promovare a locurilor de muncă libere de alcool

În scopul reducerii consumului de alcool, Inspectoratul de stat al Muncii recomandă angajatorilor interzicerea consumului alcoolului la locul de muncă şi obligă angajatorii să aplice masuri de interzicere a consumului de alcool în instituţii, organizaţii şi întreprinderi, care organizează supravegherea/controlul asupra realizării acestor prevederi. Conform datelor Inspectoratului de stat al muncii această prevedere a fost inclusă în actele interne (regulamente, instrucțiunile de protecţia muncii etc.) de către angajatori în cca 70% din instituţii, organizaţii şi întreprinderi, etc.

În colective şi la întreprinderi sunt organizate şi se efectuează activităţi de informare, comunicare, plasarea şi asigurarea cu materiale informative privind consecinţele alcoolului pentru sănătate, consumului alcoolului la locurile de muncă, profilaxia consumului de alcool etc.

Totodată, e de menţionat ca urmează a continua promovarea politicii interne privind interzicerea consumului alcoolului la locul de muncă în toate instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de producere, comerţ etc., precum și evaluarea respectării acestor prevederi.

La obiectivul specific 4: Reducerea cu 50% a deceselor şi traumatismelor cauzate de accidentele legate de conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate:

În Republica Moldova, anual se înregistrează circa 2500 de accidente rutiere, care se soldează cu decese, traumatisme şi leziuni corporale, circa 10 % din accidentele rutiere se produc din cauza consumului de alcool la volan. Aceasta ne confirmă şi datele statistice a accidentelor rutiere din ţară.

Tabelul 2. Numărul accidentelor rutiere săvârșite în Republica Moldova

în 2012-2016, inclusiv în stare de ebrietate şi consecințele lor

|  | NR. investigaţii medicale pentru determinarea stării de ebrietate | Şoferi depistaţi în stare de ebrietate la volan | % | Accidente rutiere\ | Stare de ebrietate cu accidente rutiere | % | Traumaţi (inclusiv copiii) | %copii | Decedaţi (inclusiv copiii) | % copii | % decedati din traumati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 58868 | 4374 | 7,2 | 2972 | 185 | 6,2 | 3494/495 | 14,1 | 498/31 | 6,2 | 14,25 |
| 2013 | 54240 | 3975 | 7,3 | 2603 | 229 | 8,7 | 3378/471 | 13,9 | 396/30 | 7,5 | 11,72 |
| 2014 | 52206 | 4847 | 9,2 | 2564 | 177 | 6,9 | 3080/391 | 12,8 | 384/20 | 5,2 | 12,46 |
| 2015 | 50417 | 6952 | 13,7 | 2617 | 142 | 5,4 | 3034/335 | 11.04 | 371/19 | 5,1 | 12,22 |
| 2016 | - | 7612 |  | 2445 | 140 | 5,7 | 2904/406 | 13,9 | 346/15 | 4,3 | 11,91 |
| 2017 | 33142 | 6445 |  |  | 249 |  | 1087/185 | 17,0 | 338/20 | 5,9 | 31,1 |

Pe parcursul anului 2017, conform datelor MAI, din numărul total de accidente, 249 s-au produs din cauza stării de ebrietate la volan (față de 140 în anul precedent -în creștere cu cca 44%), soldate cu 338 decesuri şi 1087 persoane traumatizate.

În vederea prevenirii consumului de droguri în rândul conducătorilor auto la nivel naţional pe parcursul anului 2017 au fost derulate activităţi de testare la băuturi alcoolice  în rândul conducătorilor auto. Au fost petrecute 33142 expertize pentru aprecierea stării de ebrietate alcoolică.

În total, în cadrul acţiunilor de prevenire realizate pe parcursul perioadei de 12 luni ale anului 2017, au fost depistate 6445 cazuri de conducere a mijloacelor de transport de către conducătorii auto în stare de ebrietate (-15,33%, a.p. 7612 în anul precedent), dintre care 5096 (-0,49%, a.p. 5121) cazuri calificate ca infracţiuni şi 1349 (-45,84% a.p. 2491) documentate ca contravenţii. Randamentul cauzelor contravenționale din totalul cazurilor confirmate de conducere a vehiculelor de către persoane aflate în stare de ebrietate alcoolică este de 21,62%, iar a cauzelor penale - de 78,38%.

Totodată, în perioada de raportare, au fost documentate 5096 cauze penale pornite de către organele de urmărire penală pe faptul conducerii vehiculelor în stare de ebrietate cu grad avansat sau in stare de ebrietate narcotică (art. 264-1 CP). 4886 (95.88%) au fost finisate şi remise spre examinare procurorului. Din ele, urmărirea penala a fost terminată pe 4304 (84,46%) cazuri, cu luarea deciziilor, iar - 3266 (64,09%) cauze expediate în judecată.

Pe parcursul anului 2017, de către angajații Inspectoratului General 	al Poliției, au fost efectuate 21 expertize și 33 constatări tehnico-științifice.

În programul de pregătire al centrelor şi şcolilor auto licenţiate, care pregătesc conducători ai mijloacelor de transport, a fost prevăzut un curs de 8 ore de instruire antialcoolică şi antidrog cu tematica „Conducerea fără influenţa alcoolului”.

La obiectivul specific 5: Restricţii implementate privind accesul la băuturile alcoolice persoanelor până la 18 ani şi a persoanelor în stare de ebrietate

Implementarea obiectivului prevede stabilirea interdicţiilor privind comercializarea producţiei alcoolice, vinurilor şi berii prin prisma: interval de timp pentru interzicerea vânzărilor (perioada 22.00-8.00 art. 30 Legea 1100-XIV din 30.06.2000 ,,cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice,,), vârstei minime (sub 18 ani art. 30 cu specificarea modului de identificare a  vârstei  din partea comercianţilor pentru a se asigura că persoana are atinsă vârsta de 18 ani, fiind solicitat actul de identitate ori un act care are fotografia persoanei), localurile si instituțiile, prezintă documentele doveditoare a calității si circuitului.

O altă măsură specificată in planul de acțiuni este punerea în aplicare a interdicţiilor privind comercializarea fabricării băuturilor alcoolice tari cu tăria de peste 25% vol. în condiţii neautorizate, inclusiv stabilirea unei noi definiţii ce tine de producţia alcoolică.

Pe parcursul anului 2017 intru realizarea prevederilor Legii nr. 1100 din 30.03.2000 de către colaboratorii Poliției au fost relevate 2 filiere de contrafacere a producției alcoolice și documentate 13 cazuri de comercializare a băuturilor alcoolice (in perioada de timp de la 22.00 - 08.00 ), au fost întocmite 15,861 procese-verbale cu privire la contravenție, fiind aplicate amenzi în sumă totală de 4.191,630 lei, dintre care a fost achitată suma de 1,574,870 lei.

În adresa comisiilor sociale de pe lângă consiliile locale de nivelul I şi II, au fost expediate 1224 demersuri privind iniţierea procedurilor de aplicare a supravegherii medicale prin dispensarizare a persoanelor vizate în condiţiile art.7 alin.(6) Legii nr.713 din 06.12.2006, privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope.

Dar cu regret se constată, că până la moment, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice nu are acces în gospodăriile personale ale populaţiei. Sesizări şi solicitări din partea organelor competente de participare în cadrul controalelor comune nu au parvenit.

La obiectivul specific 6:  Argumentarea creşterii accizelor pentru băuturile alcoolice tari şi vinuri, cu excepţia celor naturale şi bere cu 60%, precum şi pentru băuturile de tip „alcopop” cu 10 % mai mult decât băuturile cu acelaşi conţinut de alcool şi pentru băuturile de tip „alcopop”, cu formularea de propuneri în adresa Ministerului Finanţelor, în contextul elaborării Obiectivelor politicii fiscale şi vamale pe termen mediu ca parte componentă a Cadrului Bugetar pe Termen Mediu.

Începând cu anul 2013, s-a implementat sistemul comunitar de impozitare cu acciz a băuturilor alcoolice de la poziţiile tarifare 2205, 2206, 2207, 2208, ținând cont de cotele accizelor stabilite în ţările din regiune.

Este de menţionat că, conform politicilor fiscal-bugetare pe termen mediu în fiecare an de către Ministerul Finanţelor se modifică cotele accizelor stabilite în sume fixe (băuturi alcoolice, cu excepţia berii; oxigen; azot; articole de bijuterie sau de giuvaiergerie; autoturisme; alte tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate), prin ajustarea acestora la rata inflaţiei prognozată pentru anul respectiv.

Totodată, aceasta nici pe de parte nu corespunde țintelor obiectivului aprobat.

Tabelul 3. Cotele accizelor stabilite, anii 2012-2020

|  | NR. investigaţii medicale pentru determinarea stării de ebrietate | Şoferi depistaţi în stare de ebrietate la volan | % | Accidente rutiere\ | Stare de ebrietate cu accidente rutiere | % | Traumaţi (inclusiv copiii) | %copii | Decedaţi (inclusiv copiii) | % copii | % decedati din traumati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 58868 | 4374 | 7,2 | 2972 | 185 | 6,2 | 3494/495 | 14,1 | 498/31 | 6,2 | 14,25 |
| 2013 | 54240 | 3975 | 7,3 | 2603 | 229 | 8,7 | 3378/471 | 13,9 | 396/30 | 7,5 | 11,72 |
| 2014 | 52206 | 4847 | 9,2 | 2564 | 177 | 6,9 | 3080/391 | 12,8 | 384/20 | 5,2 | 12,46 |
| 2015 | 50417 | 6952 | 13,7 | 2617 | 142 | 5,4 | 3034/335 | 11.04 | 371/19 | 5,1 | 12,22 |
| 2016 | - | 7612 |  | 2445 | 140 | 5,7 | 2904/406 | 13,9 | 346/15 | 4,3 | 11,91 |
| 2017 | 33142 | 6445 |  |  | 249 |  | 1087/185 | 17,0 | 338/20 | 5,9 | 31,1 |

| Poziţia tarifară | Mărfurile supuse accizelor | Cotele accizelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 220300 | Bere fabricată din malţ | 1,85 lei/litru | 1,94 lei/litru | 2,02 lei/litru | 2,15 lei/litru | 2,38 | 2,50 | 2,50 lei/litru | 2,50 lei/litru | 2,63 lei/litru |
| 2205 | Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromatizate cu plante sau cu substanţe aromatizate | 15 lei+15% (litru alcool absolut/valoarea în lei) | 10 lei/litru | 10,50 lei/litru | 11,17 lei/litru | 12,34 | 12,96 | 13,61 lei/litru | 14,29 lei/litru | 15,00 lei/litru |
| 220600 | Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere, hidromel); amestecuri de băuturi fermentate şi amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi necuprinse în altă parte | 15 lei+15% (litru alcool absolut/valoarea în lei) | 10 lei/litru | 10,50 lei/litru | 11,17 lei/litru | 12,34 | 12,96 | 13,61 lei/litru | 14,29 lei/litru | 15,00 lei/litru |
| 2207 | Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică de minimum 80% vol.; alcool etilic şi alte distilate denaturate, cu orice tărie alcoolică | 15 lei+15% (litru alcool absolut/valoarea în lei) | 70 lei/litru alcool absolut | 73 lei/litru alcool absolut | 77,67 lei/litru alcool absolut | 85,83 | 90,12 | 94,63 lei/litru | 99,36 lei/litru | 104,33 lei/litru lei/litru |
| 2208 | Alcool etilic nedenaturat cu tărie alcoolică sub 80% vol.; distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase | 30 lei +30% (litru alcool absolut) | 70 lei/litru alcool absolut | 73 lei/litru alcool absolut | 77,67 lei/litru alcool absolut | 85,83 | 90,12 | 94,63 lei/litru | 99,36 lei/litru | 104,33 lei/litru |

Concomitent, de menționat, că potrivit Studiului ”Reducerii consumului nociv de alcool: analiza cost-eficacităţii strategiilor de control al alcoolului în Republica Moldova” efectuat cu suportul OMS se evidenţiază faptul, că cea mai eficace intervenţie de reducere a consumului de alcool pentru Republica Moldova este majorarea accizelor la băuturile alcoolice cu 25% care salvează anual, 6866 de ani sănătoşi de viaţă.

La obiectivul specific 7: Sporirea ponderii populaţiei generale care posedă cunoştinţe privind riscurile consumului de alcool pentru sănătate până la 50%, copiilor şi tinerilor până la 75% către 2016 comparativ cu 2010.

Măsuri de informare şi comunicare privind daunele consumului de alcool sunt realizate de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării în cadrul instituţiilor de învățământ; de către Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale în comun cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării în cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor. La toate nivelele (central, raional şi local) măsurile de informare şi comunicare anti-alcool (comunicate de presă, buletine informative, broşuri etc.) sunt realizate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

În scopul sensibilizării opiniei publice, au fost organizate 11090 întruniri cu cetăţenii, au fost desfăşurate 6009 lecţii informative în instituţiile de învăţământ, în cadrul cărora a fost abordată tematica la compartimentul vizat, riscurile şi consecinţele consumului, sancţiunile contravenţionale şi penale etc.

Anual, sunt realizate măsuri de informare în cadrul Zilelor Mondiale şi Naţionale de sănătate, inclusiv Ziua Mondială a Sănătății (7 aprilie), Ziua Naţională de combatere a consumului nociv de alcool (2 octombrie), Ziua Mondială de comemorare a victimelor traficului rutier (18 noiembrie). Consemnarea acestor date calendaristice în anul 2017 au fost însoţite de publicarea articolelor în presă, organizarea 56 ştiri, interviuri; 14 participări în emisiuni media, 4 intervenţii telefonice acordate de către conducerea sau specialiştii DRN, 7 materiale de presă la subiectul vizat.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au efectuat un șir de activităţi ce ţin de promovarea modului sănătos de viaţă în scopul diminuării motivaţiei, iniţierii consumului de alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope printre contingentele de tineret. În perioada de referinţă lucrătorii medicali au vizitat instituţiile cointeresate de învățământ preuniversitar şi universitar cu scopul de:

- Sensibilizare şi educare a populaţiei, în scopul evitării consumului experimental /recreaţional de droguri, alcool şi trecerii de la acesta la cel regulat;

- Creșterea influenţei factorilor de protecţie pentru evitarea sau cel puțin amânarea debutului consumului de alcool, tutun şi droguri;

- Dezvoltarea unor atitudini şi practici la nivelul întregii populaţii, prin intermediul programelor școlare şi de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţa sănătos, fără droguri, alcool şi tutun.

Concomitent, specialiştii în ramură au susţinut peste 3146 convorbiri individuale cu persoanele bolnave şi co-dependente privind consecinţele narcomaniei, necesitatea tratamentului şi avantajele modului sănătos de viaţă. În perioada de referinţă de către medicii narcologi din cadrul secţiei dispensar, medicii narcologi din raioane, au fost vizitate instituţiile cointeresate de învățământ preuniversitar şi universitar cu scopul participării la diferite manifestări antialcool, familiarizării contingentelor de elevi şi studenţi cu problemele consumului de alcool, droguri şi de alte substanţe psihotrope şi necesitatea unui comportament social adecvat.

Lucrătorii medicali în colaborare cu ministerele şi departamentele cointeresate şi cu participarea ONG-urilor pe parcursul anului 2017 au realizat măsuri educaţionale, informaţionale şi de colaborare: prelegeri în instituțiile școlare și superioare de învățămînt-21, seminare de instruire -11, seminare informative -7.  La 17 februarie 2017 de către colaboratorii Dispensarului Republican de Narcologie a fost susţinută în comuna Izbişte, Criuleni prelegerea la tema: Impactul consumului de substanţe psihoactive (alcool, droguri) în rândul adolescenţilor. Factori de risc și protecţie; la  28 martie 2017 s-a petrecut un curs de instruire  în cadrul cursurilor de  formatori ai colaboratorilor Serviciului de probaţiune, la tema „Alcoolul şi corpul uman”;

La 9 septembrie 2017 la nivel național a fost organizată Campania de sensibilizare a populaţiei şi sporire a gradului de conştientizare privind riscurile consumului de alcool în timpul sarcinii de către viitoarele mame cu genericul „Sunt prea mic ca să beau” prin organizarea acţiunilor de informare şi sensibilizare a gravidelor, femeilor de vârstă reproductivă, colaborarea cu mass-media.

În perioada 13-16 septembrie 2017 au fost organizate acțiuni de promovare a modului sănătos de viață în cadrul Expoziţiei Internaţionale Specializate „MoldMedizin &MoldDent” încadrate în proiectul „Zilele sănătăţii la Moldexpo”, prin oferirea prelegerilor, distribuirea materialelor informaționale și rularea spoturilor publicitare, oferirea consilierii psihologice în domeniul adicţiilor etc.

Compania Națională de Asigurări în Medicină, in colaborare cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a elaborat şi în 2017 a publicat broşura „Ghidul familiei sănătoase”, în care sunt incluse informații despre renunțarea la deprinderile nocive (fumatul, consumul de alcool), precum şi informații despre beneficiile alimentației sănătoase şi echilibrate, practicarea exercițiilor fizice de zi cu zi, respectarea regulilor de igiena personala. Pentru editarea acestora, din fondul masurilor de profilaxie au fost alocate mijloace financiare în suma de 289 500,00 lei.

În anul de raportare în cadrul Zilei mondiale de combatere a consumului nociv de alcool - 2 octombrie, în instituțiile şcolare s-au desfășurat circa 150 de întâlniri cu lucrătorii medicali si polițiștii de sector despre consumul nociv de alcool, promovarea unui mod sănătos de viață alimentația corectă. Totodată, în repertoriul teatrelor din țară este abordată problema privind consumul nociv de alcool.

La solicitarea Ministerului Educației, Culturii si Cercetării, Instituțiile de ştiinţe ale Educaţiei realizează formarea continua a cadrelor didactice o data la cinci ani, selectate din instituțiile de învățământ de toate nivelurile, la disciplinele școlare și în domeniul formării deprinderilor de viață ale tineretului studios, în special reducerii riscului de sănătate asociate consumului de droguri și alcool şi al profilaxiei infecției HIV/SIDA.

În instituțiile de învățământ general, prevenirea consumului de alcool de către copii şi tineri, se realizează prin intermediul Curriculei, atât la disciplinele obligatorii („Educație civica”, „Biologie”, „Chimie”, „Dirigenție” etc.), cât și în cadrul disciplinelor opționale „Educația pentru sănătate”, „Educația moral-spirituală”. În cadrul orelor opționale, disciplina Educația pentru sănătate, este una dintre cele mai solicitate în rândul disciplinelor cu tangență spre promovarea unui mod sănătos de viață. Astfel, pe parcursul semestrului I al anului de studii 2017-2018, Educația pentru sănătate a fost studiată la toate treptele învățământului preuniversitar, în total – informați 45130 de elevi din învățământul general (comparativ cu 40638 elevi, in 2016-2017).

De la 01.09.2013 în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar, opțional, și postsecundar, obligatoriu, la anul I, se implementează Curriculum-ul „Decizii pentru un mod sănătos de viața”. Accentul este pus pe formarea competențelor de a reduce riscurile de sănătate pentru sine şi pentru cei din jur, de a analiza consecințele diferitor opțiuni comportamentale in situații de risc pentru sănătate.

În instituțiile de învățământ profesional-tehnic secundar și postsecundar, la orele extracurriculare, în cadrul meselor rotunde, a orelor educative se examinează teme de interes comun, cum ar fi „Alcoolul, tutunul și drogurile - efecte negative”, „Sănătatea mea si a grupului meu”, „Consecințele viciilor secolului XXI”, Alcoolul - boală sau plăcere?”, „Fumatul - viciul adolescenței de azi”, ,,Sănătatea și viața mea de familie”, „Alcool, tutun, droguri - factori de autodistrugere”, etc..

În cadrul instituţiilor de învățământ superior, în scopul informării vizavi de prevenirea consumului tuturor tipurilor de droguri, în special la facultățile pedagogice, se organizează întâlniri și lecții tematice cu invitarea specialiștilor din domeniu. Pe parcursul studiilor, studentul poate acumula credite peste numărul de 60 pe an/30 pe semestru. Acestea pot fi obținute prin unități de curs/module şi activități realizate complementar (unități de curs la libera alegere, urmate în regim extracurricular, cursuri realizate in perioada vacanțelor de vara etc.). Unitățile de curs la libera alegere asigura extinderea cunoștințelor şi dezvoltarea unor aptitudini ale studenților în domeniul de formare profesională ales sau în alte domenii adiacente. Acestea se introduc în plan la propunerea catedrelor pentru fiecare domeniu de pregătire profesională, la solicitarea studenților. La ciclul I se recomanda, la libera alegere. unitățile de curs/modulele: Modul sănătos de viață, Securitatea muncii, Protecția civică, Egalitatea de gen, Protecția familiei etc.

La adunările generale părintești, organizate de către administrațiile instituțiilor, se discută despre necesitatea implicării active a tinerilor în procesul de propagare a modului sănătos de viața, fără droguri, tutun si alcool. Aceasta se realizează prin identificarea și clarificarea propriilor necesități şi priorități.

Pe parcursul anului 2017, de către angajații Poliției din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGP, au fost organizate și desfășurate pe domeniul reducerii riscurilor, prevenirii viciilor sociale și promovării modului sănătos, 2390 activități de informare în vederea prevenirii consecințelor consumului de alcool şi excluderii folosirii băuturilor alcoolice, eradicării consumului de droguri şi de alte substanțe psihotrope, susținerii și  stimulării modului de  viață sănătos, a căror beneficiari au fost 37456 cetățeni, fiind distribuite 29278 pliante și buclete cu informații utile și recomandări.

Pe parcursul anului  2017 au fost desfășurate activități (în cadrul operațiunii Nopți Albe) care au combinat atât acțiuni de aplicare a legii și informare, sensibilizare pentru schimbarea comportamentului, pentru toate categoriile participanților la traficul rutier.

Ca rezultat Studiului KAP (2017), realizat cu suportul OMS indică că a crescut nivelul de cunoaştere a riscului consumului de alcool. Astfel, a crescut nivelul de informare atât al consumatorilor, cât şi al non-consumatorilor despre daunele provocate de consumul de alcool.

Conform datelor Studiului a crescut ponderea persoanelor care sunt de acord cu afirmaţia consumul de alcool poate cauza probleme grave de sănătate (de la 80% în anul 2012 la 91% în 2017). Marea majoritate a respondenţilor s-au dovedit a fi informaţi despre faptul că în cazul în care femeia consumă alcool în timpul sarcinii, aceasta poate conduce la dezabilități grave la copii (93% în 2017, faţă de 64% în 2012).

La moment, fiecare al patrulea consumator de alcool este de acord cu afirmația: „Sănătatea mea s-ar îmbunătăți dacă aș reduce cantitatea de alcool consumată”, similar și pentru afirmația: „Persoanele la care țin mult consideră că ar trebui să reduc cantitatea de alcool consumată”. Totodată, 71% dintre respondenți au văzut vreo publicitate sau informație despre alcool și dauna lui asupra sănătății pe parcursul ultimului an, care ar influența consumul de alcool. Pentru majoritatea (89%), televizorul a fost sursa de vizualizare a publicității.

Totodată e de menționat, că Oficiul Național al Viei și Vinului a participat la toate activitățile organizate de promovare al produselor vitivinicole moldovenești pe piața interna, a promovat si promovează (prin organizarea diferitor evenimente: Ziua Națională a Vinului, Vernisajul Vinului, Wine Frendly in rețelele HORECA, Master Clas, Wine Academy, şcoala Vinului, Asociația de Somelieri etc.) consumul moderat al vinului.

În concluzie: pe parcursul anului 2017 au fost depuse anumite eforturi în vederea implementării acţiunilor prevăzute în Planul de acţiuni la Programul naţional controlului alcoolului.  Pentru atingerea integrală a ţintelor trasate de Program este necesar de întreprins următoarele:

- Perfectarea actelor normative cu stabilirea responsabilităților și termenilor de executare întru atingerea integrală a obiectivelor trasate în corespundere cu depășirea vulnerabilităților evidențiate;

- Dezvoltarea şi prestarea serviciilor de consiliere/intervenţii scurte persoanelor în risc de a deveni dependente, Implementarea programelor de identificare timpurie (screening) şi consiliere la nivel de asistenţă medico-sanitară primară cu implicarea tuturor capacităţilor existente (echipa medicului de familie, asistenţii comunitari etc.), cu elaborarea şi aprobarea cadrului de reglementare, standardului de consiliere, precum şi identificarea resurselor necesare.

- Motivarea angajatorilor în aplicarea politicilor interne de promovare a locurilor de muncă libere de alcool in instituţii, întreprinderi şi organizaţii;

- Intensificarea acţiunilor în vederea reducerii deceselor şi traumatismelor cauzate de accidentele legate de conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate;

- Monitorizarea implementării cadrului legal cu referire la  restricţii privind accesul la băuturile alcoolice persoanelor până la 18 ani şi a persoanelor în stare de ebrietate;

- Majorarea taxei până la 25% din cost la toate băuturile alcoolice,

- Intensificarea eforturilor autorităţilor publice locale asupra reducerii consumului de alcool neînregistrat,

- Desfăşurarea în continuare a măsurilor de informare şi comunicare a populaţiei privitor la daunele consumului de alcool în calitate de intervenţie de suport în reducerea consumului de alcool în Republica Moldova.